## Sheet1
Timeline Development Proyek Aplikasi PKL
Januari - Februari 2026
| Kelompok | :
| Judul Aplikasi | :
No | Milestone | Tim | Quota Hari | Bulan | Januari | [5 empty] | Februari
|  |  |  | Hari | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Rab | Kam | Sab | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum
|  |  |  | Tanggal | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Survey Client dan Analisa Kebutuhan | A | 2 | bar: Januari Sen 26 to Januari Sel 27
2 | Membuat Flowchart Aplikasi | A | 1 | bar: Januari Rab 28
3 | Membuat Diagram ERD | A | 1 | bar: Januari Kam 29
4 | Membuat Prototype | A | 2 | bar: Januari Jum 30 to Januari Sab 31
5 | Presentasi prototype kepada client | A | 1 | bar: Februari Sen 2
6 | Revisi prototype (jika ada) | A | 1 | bar: Februari Sel 3
7 | Presentasi Prototype final | A | 1 | bar: Februari Rab 4
8 | Membuat struktur database sesuai ERD | B | 1 | bar: Februari Kam 5
9 | Membuat Branding Aplikasi (Ikon, Filosofi, dsb) | A | 2 | bar: Februari Jum 6 to Februari Sab 7
10 | Membuat Dashboard Aplikasi | B | 2 | bar: Februari Sen 9 to Februari Sel 10
11 | Membuat CRUD Role Admin | B | 2 | bar: Februari Rab 11 to Februari Kam 12
12 | Membuat CRUD Role User | B | 2 | bar: Februari Jum 13 to Februari Sab 14
13 | Membuat CRUD Role Owner | B | 2 | bar: Februari Rab 18 to Februari Kam 19
14 | Membuat Landing Page | B | 1 | bar: Februari Sab 21
15 | Melakukan Internal Testing | AB | 1 | bar: Februari Sen 23
16 | Melakukan debug (jika ada) | B | 2 | bar: Februari Sel 24 to Februari Rab 25
17 | Melakukan Final dan Online Testing di Server | AB | 1 | bar: Februari Kam 26 to Februari Jum 27
18 | Presentasi Aplikasi kepada Client | AB | 1 | bar: Februari Jum 27
19 | Membuat Laporan | A | 15 | bar: Februari Jum 6 to Februari Kam 26
20 | Latihan Membuat Dashboard Aplikasi | B | 7 | bar: Januari Sen 26 to Februari Rab 4
> | Ringkasan Fase |  |  |  | Januari Sen 26: Keterangan
1 | Analisa dan Desain | 7 | hari |  | Januari Sen 26: Tim A; Januari Sel 27: >; Januari Rab 28: Survey dan Dokumen
2 | Validasi Client | 3 | hari |  | Januari Sen 26: Tim B; Januari Sel 27: >; Januari Rab 28: Coding
3 | Coding dan Implementasi | 11 | hari
4 | Testing dan Debug | 4 | hari
5 | Presentasi Akhir | 1 | hari
> | Total | 26 | hari